Phụ lục

NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51/KL-TW NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2026 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Chính phủ tại

Nghị quyết số      /NQ-CP ngày     tháng      năm 2026 của Chính phủ)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Cấp trình | Sản phẩm | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò chiến lược của sở hữu trí tuệ, xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thuộc phạm vi quản lý | Các bộ, ngành, địa phương |  | Cấp có thẩm quyền | Văn bản quán triệt Hội nghị phổ biến triển khai | Thường xuyên |
|  | Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số nhằm hình thành, lan tỏa văn hóa sở hữu trí tuệ và ý thức tôn trọng quyền đối với kết quả sáng tạo | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Các cơ quan báo chí, truyền thông. | Cấp có thẩm quyền | Kế hoạch truyền thông Chương trình, chuyên mục, sản phẩm truyền thông | Hằng năm |
|  | Xây dựng, triển khai cơ chế tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tạo lập, quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ | Cấp có thẩm quyền | Cơ chế được ban hành Quyết định khen thưởng | Hằng năm |
|  | Tích hợp cấu phần chiến lược sở hữu trí tuệ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, bộ ngành và từng địa phương | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch/kế hoạch | Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được phê duyệt có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về sở hữu trí tuệ. | Theo kỳ ban hành quy hoạch, kế hoạch |
|  | Nghiên cứu, xây dựng lộ trình đưa nội dung sở hữu trí tuệ vào chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học; ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ, luật và quản trị kinh doanh; xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát tình trạng đạo văn trong học thuật. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Bộ trưởng | Đề án hoặc chương trình được phê duyệt | 2027 |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Bộ trưởng | Đề án được phê duyệt Tổ chức triển khai Đề án sau khi phê duyệt | 2027 |
| II. | Hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện đại, đồng bộ |  |  |  |  |  |
|  | Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (tập trung xác lập, bảo hộ, xử lý vi phạm trong môi trường số, AI, big data, blockchain, bán dẫn, công nghệ sinh học) | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Tư pháp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; và các bộ, ngành liên quan | Quốc hội | Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT. | 2026 |
|  | Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục tố tụng rút gọn cho các vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm tính liên thông tư pháp. | Bộ Tư pháp | Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Văn bản đề xuất, báo cáo nghiên cứu phục vụ sửa đổi quy định tố tụng dân sự/hình sự liên quan đến sở hữu trí tuệ. | 2027 |
|  | Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự; ứng dụng công nghệ giám sát, truy vết hành vi xâm phạm quyền trên không gian mạng và các nền tảng số | Bộ Công an | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Cấp có thẩm quyền | Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi chế tài xử lý và cơ chế giám sát vi phạm | 2027 |
|  | Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật dân sự về giao dịch bảo đảm nhằm tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại, thế chấp, hạch toán quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. | Bộ Tư pháp | Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Chính phủ | Dự thảo Nghị định về giao dịch bảo đảm hoặc văn bản kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật liên quan. | 2026 |
| III | Thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ |  |  |  |  |  |
|  | Khẩn trương xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ giai đoạn mới nhằm nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ quốc gia | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ giai đoạn mới. | 2027 |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học gắn liền hiệu quả ứng dụng thị trường, đưa các chỉ số về sở hữu trí tuệ vào đánh giá thi đua, phong tặng học hàm, học vị | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Bộ trưởng | Văn bản sửa đổi quy định về tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ dựa trên KPI tài sản trí tuệ | 2027 |
|  | Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đối với tài sản vô hình là quyền sở hữu trí tuệ, tháo gỡ vướng mắc về hạch toán, ghi nhận tăng tài sản khi góp vốn, đầu tư bằng kết quả nghiên cứu | Bộ Tài chính | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Bộ trưởng | Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ | 2026 |
|  | Nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý về bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm quyền sở hữu trí tuệ và cho vay vốn ưu đãi đối với các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ. | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | Cơ chế, khung pháp lý tín dụng bảo lãnh được phê duyệt và ban hành | 2027 |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ phục vụ thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Bộ trưởng | Hệ thống cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ | 2027 |
|  | Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các chương trình sở hữu trí tuệ địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đăng ký bảo hộ, xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Tài chính | Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Kế hoạch bố trí ngân sách hằng năm; các gói, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương được triển khai. | Hằng năm |
| IV | Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường số |  |  |  |  |  |
|  | Thiết kế và vận hành Cổng thông tin quốc gia về giám sát và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số (ứng dụng tự động hóa, truy vết hành vi vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử; cơ chế phối hợp nhanh gỡ bỏ thông tin vi phạm) | Bộ Công an | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan liên quan | Chính phủ | Cổng thông tin quốc gia đi vào hoạt động; Quy trình phối hợp nhanh liên ngành xử lý gỡ bỏ vi phạm trực tuyến được ban hành. | 2026 |
|  | Tăng cường phối hợp liên ngành bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và triển khai giải pháp ứng phó với các vấn đề thực thi phát sinh trong thương mại quốc tế | Các bộ, cơ quan liên quan, địa phương | Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Thủ trưởng cơ quan; Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh | Kế hoạch phối hợp hành động ứng phó | Hằng năm |
|  | Thanh tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, môi trường giáo dục (đặc biệt là phần mềm không bản quyền, đạo văn, vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu) | Các bộ, ngành, địa phương | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra liên ngành | Thủ trưởng cơ quan; Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh | Kế hoạch thanh tra chuyên đề; Báo cáo kết quả xử lý vi phạm | Hằng năm |
|  | Phối hợp nghiên cứu tăng cường vai trò của tòa án, đề xuất xây dựng cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong giải quyết các tranh chấp | Bộ Tư pháp | Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Báo cáo đề xuất khung kiến trúc hoặc văn bản về cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ. | 2027 |
| V | Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Đề án kiện toàn mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo hướng tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí đủ biên chế, nhân lực chuyên sâu | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Chính phủ | Đề án kiện toàn | 2026 |
|  | Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tăng cường đào tạo chuyên môn và hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực sở hữu trí tuệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Nội vụ; | Bộ trưởng | Đề án được phê duyệt | 2027 |
|  | Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ (áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, big data để tiếp nhận, tra cứu, đẩy nhanh thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý đơn). | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Tài chính | Bộ trưởng | Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ tích hợp AI đi vào vận hành, công cụ tra cứu công khai trực tuyến kết nối liên thông với các Bộ, ngành, địa phương. | Hằng năm |
| VI | Bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh |  |  |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao trái phép ra nước ngoài các công nghệ quan trọng, công nghệ lõi, bí mật nhà nước; ban hành Danh mục công nghệ cần kiểm soát đặc biệt và hướng dẫn quy trình bảo mật an ninh dữ liệu số.. | Bộ Công an | Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Các cơ quan liên quan | Chính phủ | Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cần kiểm soát Văn bản hướng dẫn quy trình bảo mật an ninh dữ liệu số cho các viện, trường, doanh nghiệp chủ chốt. | 2026 |
|  | Xây dựng, vận hành hệ thống quản trị rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm đối với các hành vi gian lận sở hữu trí tuệ xuyên biên giới, giả mạo xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tại cửa khẩu. | Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) | Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an | Bộ trưởng | Phân hệ quản trị rủi ro về SHTT trên hệ thống thông tin hải quan được kích hoạt; Danh mục doanh nghiệp, mặt hàng nguy cơ cao được cập nhật tự động. | 2026 |
|  | Đẩy mạnh ngoại giao, hợp tác quốc tế ưu tiên chuyển giao, tiếp nhận các công nghệ tiên tiến của thế giới phục vụ công nghiệp mũi nhọn | Bộ Ngoại giao | Bộ KH&CN, các bộ, ngành liên quan | Cấp có thẩm quyền | Các hiệp định, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận chuyển giao công nghệ | Hằng năm |
|  | Xây dựng đề án hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Các bộ, ngành liên quan | Cấp có thẩm quyền | Đề án được phê duyệt | 2027 |