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Phụ lục
NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51/KL-TW NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2026 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Kế hoạch hành động của Chính phủ tại 
Nghị quyết số      /NQ-CP ngày     tháng      năm 2026 của Chính phủ)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình
	Sản phẩm
	Thời hạn hoàn thành

	I
	Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò chiến lược của sở hữu trí tuệ, xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo

	1. 
	Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thuộc phạm vi quản lý
	Các bộ, ngành, địa phương
	
	Cấp có thẩm quyền
	Văn bản quán triệt
Hội nghị phổ biến triển khai
	Thường xuyên

	2. 
	Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số nhằm hình thành, lan tỏa văn hóa sở hữu trí tuệ và ý thức tôn trọng quyền đối với kết quả sáng tạo
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
Các cơ quan báo chí, truyền thông.
	Cấp có thẩm quyền
	Kế hoạch truyền thông
Chương trình, chuyên mục, sản phẩm truyền thông
	Hằng năm

	3. 
	Xây dựng, triển khai cơ chế tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tạo lập, quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Nội vụ; 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
	Cấp có thẩm quyền
	
Cơ chế được ban hành
Quyết định khen thưởng 
	Hằng năm

	4. 
	Tích hợp cấu phần chiến lược sở hữu trí tuệ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm của quốc gia, bộ ngành và từng địa phương
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch/kế hoạch
	Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được phê duyệt có chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về sở hữu trí tuệ.
	Theo kỳ ban hành quy hoạch, kế hoạch

	5. 
	Nghiên cứu, xây dựng lộ trình đưa nội dung sở hữu trí tuệ vào chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học; ưu tiên các ngành kỹ thuật, công nghệ, luật và quản trị kinh doanh; xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát tình trạng đạo văn trong học thuật.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ trưởng
	Đề án hoặc chương trình được phê duyệt
	2027

	6. 
	Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ trưởng
	Đề án được phê duyệt
Tổ chức triển khai Đề án sau khi phê duyệt
	2027

	II.
	Hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện đại, đồng bộ

	7. 
	Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (tập trung xác lập, bảo hộ, xử lý vi phạm trong môi trường số, AI, big data, blockchain, bán dẫn, công nghệ sinh học)
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tư pháp
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
 và các bộ, ngành liên quan
	Quốc hội
	Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật SHTT.
	2026

	8. 
	Phối hợp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục tố tụng rút gọn cho các vụ việc tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm tính liên thông tư pháp.
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp; 
Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Chính phủ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Văn bản đề xuất, báo cáo nghiên cứu phục vụ sửa đổi quy định tố tụng dân sự/hình sự liên quan đến sở hữu trí tuệ.
	2027

	9. 
	Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự; ứng dụng công nghệ giám sát, truy vết hành vi xâm phạm quyền trên không gian mạng và các nền tảng số
	Bộ Công an
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Cấp có thẩm quyền
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi chế tài xử lý và cơ chế giám sát vi phạm
	2027

	10. 
	Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật dân sự về giao dịch bảo đảm nhằm tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại, thế chấp, hạch toán quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tài chính;
Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Chính phủ
	Dự thảo Nghị định về giao dịch bảo đảm hoặc văn bản kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật liên quan.
	2026

	III
	Thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ

	11. 
	Khẩn trương xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ giai đoạn mới nhằm nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ quốc gia
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tài chính;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ giai đoạn mới.
	2027

	12. 
	Xây dựng và triển khai Đề án đổi mới hệ thống tiêu chí đánh giá khoa học gắn liền hiệu quả ứng dụng thị trường, đưa các chỉ số về sở hữu trí tuệ vào đánh giá thi đua, phong tặng học hàm, học vị
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Nội vụ;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ trưởng
	Văn bản sửa đổi quy định về tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ dựa trên KPI tài sản trí tuệ
	2027

	13. 
	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đối với tài sản vô hình là quyền sở hữu trí tuệ, tháo gỡ vướng mắc về hạch toán, ghi nhận tăng tài sản khi góp vốn, đầu tư bằng kết quả nghiên cứu
	Bộ Tài chính
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ trưởng
	Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ 
	2026

	14. 
	Nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý về bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm quyền sở hữu trí tuệ và cho vay vốn ưu đãi đối với các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ.
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Bộ Tài chính;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
	Cơ chế, khung pháp lý tín dụng bảo lãnh được phê duyệt và ban hành
	2027

	15. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ phục vụ thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tài chính; Bộ Công Thương;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Bộ trưởng
	Hệ thống cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ
	2027

	16. 
	Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các chương trình sở hữu trí tuệ địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đăng ký bảo hộ, xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Tài chính   
	Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Kế hoạch bố trí ngân sách hằng năm; các gói, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương được triển khai.
	Hằng năm

	IV
	Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường số

	17. 
	Thiết kế và vận hành Cổng thông tin quốc gia về giám sát và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số (ứng dụng tự động hóa, truy vết hành vi vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử; cơ chế phối hợp nhanh gỡ bỏ thông tin vi phạm)
	Bộ Công an
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan liên quan
	Chính phủ
	Cổng thông tin quốc gia đi vào hoạt động; Quy trình phối hợp nhanh liên ngành xử lý gỡ bỏ vi phạm trực tuyến được ban hành.
	2026

	18. 
	Tăng cường phối hợp liên ngành bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và triển khai giải pháp ứng phó với các vấn đề thực thi phát sinh trong thương mại quốc tế
	Các bộ, cơ quan liên quan, địa phương
	Bộ Công an;
Bộ Tài chính; 
Bộ Công Thương; 
Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
	Thủ trưởng cơ quan;
Bộ trưởng;
Chủ tịch UBND  tỉnh 
	Kế hoạch phối hợp hành động ứng phó 
	Hằng năm

	19. 
	Thanh tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, môi trường giáo dục (đặc biệt là phần mềm không bản quyền, đạo văn, vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu)
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 Thanh tra liên ngành
	Thủ trưởng cơ quan;
Bộ trưởng;
Chủ tịch UBND tỉnh
	Kế hoạch thanh tra chuyên đề; 
Báo cáo kết quả xử lý vi phạm
	Hằng năm

	20. 
	Phối hợp nghiên cứu tăng cường vai trò của tòa án, đề xuất xây dựng cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong giải quyết các tranh chấp
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp; Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Chính phủ; 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Báo cáo đề xuất khung kiến trúc hoặc văn bản về cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.
	2027

	V
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

	21. 
	Xây dựng Đề án kiện toàn mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo hướng tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí đủ biên chế, nhân lực chuyên sâu
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Nội vụ;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Chính phủ
	Đề án kiện toàn
	2026

	22. 
	Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tăng cường đào tạo chuyên môn và hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực sở hữu trí tuệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Bộ Nội vụ;
	Bộ trưởng
	Đề án được phê duyệt
	2027

	23. 
	Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ (áp dụng trí tuệ nhân tạo AI, big data để tiếp nhận, tra cứu, đẩy nhanh thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý đơn).
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Tài chính
	 Bộ trưởng
	Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ tích hợp AI đi vào vận hành, công cụ tra cứu công khai trực tuyến kết nối liên thông với các Bộ, ngành, địa phương.
	Hằng năm

	VI
	Bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh

	24. 
	Nghiên cứu, thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao trái phép ra nước ngoài các công nghệ quan trọng, công nghệ lõi, bí mật nhà nước; ban hành Danh mục công nghệ cần kiểm soát đặc biệt và hướng dẫn quy trình bảo mật an ninh dữ liệu số..
	Bộ Công an
	Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Quốc phòng;
Bộ Ngoại giao;
Các cơ quan liên quan
	Chính phủ
	Quyết định ban hành Danh mục công nghệ   cần kiểm soát
Văn bản hướng dẫn quy trình bảo mật an ninh dữ liệu số cho các viện, trường, doanh nghiệp chủ chốt.
	2026

	25. 
	Xây dựng, vận hành hệ thống quản trị rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm đối với các hành vi gian lận sở hữu trí tuệ xuyên biên giới, giả mạo xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tại cửa khẩu.
	Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)
	Bộ Công Thương;
Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Công an
	Bộ trưởng
	Phân hệ quản trị rủi ro về SHTT trên hệ thống thông tin hải quan được kích hoạt;
Danh mục doanh nghiệp, mặt hàng nguy cơ cao được cập nhật tự động.
	2026

	26. 
	Đẩy mạnh ngoại giao, hợp tác quốc tế ưu tiên chuyển giao, tiếp nhận các công nghệ tiên tiến của thế giới phục vụ công nghiệp mũi nhọn
	Bộ Ngoại giao
	Bộ KH&CN, các bộ, ngành liên quan
	Cấp có thẩm quyền
	Các hiệp định, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận chuyển giao công nghệ
	Hằng năm

	27. 
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