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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; 

Căn cứ quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;
Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số ………/TTr-SKHCN, ngày   /   /2021;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025.
Điều 2. Giao Ban Điều hành Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Điều hành hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ tịch các hội, hiệp hội; chủ nhiệm các câu lạc bộ khởi nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, LĐTB&XH (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các CLB KNST trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”
(Kèm theo Quyết định số         QĐ-UBND, ngày …./…./2021 của UBND tỉnh)
I. ĐỊNH HƯỚNG
1. Định hướng

a) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp; các thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội; nhằm từng bước xây dựng Khánh Hòa thành điểm đến hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp vào năm 2025, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp.

b) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trên cơ sở Đề án 844 của Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg; Đề án 1665 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.
2. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo

a) Du lịch và thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nông nghiệp.
b) Nông nghiệp.
c) Công nghệ thông tin - truyền thông.
d) Công nghiệp phụ trợ (hướng vào ngành khai thác và chế biến thủy sản, công nghiệp thực phẩm).
e) Ngoài 05 lĩnh vực ưu tiên trên, hỗ trợ các Dự án Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển Khánh Hòa.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Start-up); thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Các mục tiêu chính từ năm 2021 đến 2025, như sau:
a) Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Hình thành tư duy và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp;

b) Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.
c) Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng ý tưởng thành doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

d) Thành lập và hỗ trợ mạng lưới tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trên địa bàn và kết nối với vùng, quốc gia. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, kết nối các nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư tỉnh.
đ) Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến 2025)
- Tập trung hoạt động tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho từng nhóm đối tượng khác nhau.

- Xây dựng và hoàn thiện quy định thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp địa phương hàng năm theo chủ đề.
- Xây dựng được 20 Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.
- Hỗ trợ phát triển 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Kết nối được 02 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển 04 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 01 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- Hình thành từ 2-3 cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung.

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 
- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành lập Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp.

- 70% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

b) Giai đoạn 2 (định hướng từ năm 2025 đến 2030)

- Tiếp tục vận hành, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về kỹ năng,… phù hợp với các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Hoàn chỉnh hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh. Mở rộng hình thức kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc gia, quốc tế và duy trì tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp địa phương.

- Xây dựng được 30 Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.
- Hỗ trợ 350 phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp hỗ trợ thành lập 20 tổ hợp tác, hợp tác xã khởi nghiệp do phụ nữ quản lý.
- Hỗ trợ phát triển 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 10 dự án do phụ nữ quản lý; 03 dự án của học sinh, sinh viên.

- Kết nối được từ 5 đến 7 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ phát triển 15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 03 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- 100% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

- Phát triển thêm từ 1 đến 2 cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Xây dựng và phát triển mạnh công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo)

- Nội dung: 

Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo có chức năng, nhiệm vụ kết nối Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư; sản phẩm; đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ; tin tức, sự kiện…liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ;
Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hình thành và khai thác kho dữ liệu KH&CN quốc gia và của tỉnh; Tổ chức các diễn đàn online truyền thông, giáo dục và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Ban Điều hành hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Ban Điều hành).

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

b) Xây dựng Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Khánh Hòa” trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung: 

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;…Tổ chức giới thiệu và quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nhân các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế.

Tổ chức Tọa đàm trực tiếp, Tọa đàm phát lại, đối thoại truyền hình,…theo các chủ đề hàng năm và xây dựng các phóng sự liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Số lần phát sóng truyền hình: 02 lần/tháng và được phát lại 2 lần/tháng. Thời lượng Chuyên mục từ 10 - 15 phút.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

c) Xây dựng Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Khánh Hòa về “Khởi nghiệp Sáng tạo”

- Nội dung:

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;…Tổ chức giới thiệu và quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa nhân các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế.

Tổ chức diễn đàn Tọa đàm online theo các chủ đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Tần suất: 01 Chuyên mục/tháng và thành lập Truyền hình Online trên Báo Khánh Hòa (báo điện tử): 01 Chuyên mục/tháng.

- Cơ quan thực hiện: Báo Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

d) Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” Bảng tin Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ)
- Nội dung: 

Giới thiệu các cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Giới thiệu các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp. Thông tin các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Số Chuyên mục: 01 Chuyên mục/ số

- Cơ quan thực hiện: Bản tin Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ).

- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

đ) Cổng thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin chuyên ngành, cổng thông tin điện tử các ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố

- Nội dung: Thông tin, giới thiệu cơ chế, chính sách; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Giám đốc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh, Tổng Biên tập/Trưởng Ban biên tập các tạp chí, bản tin.
- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

e) Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, Twitter, Go, Yume, …

- Nội dung: Thông tin, giới thiệu hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Điều hành.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

2. Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và không gian làm việc chung tại các địa phương đã hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp
a) Nội dung:

Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (co-working space) theo hướng xã hội hóa. UBND tỉnh hỗ trợ theo cơ chế quy định của các Đề án của Chính phủ hàng năm thông qua Ban Điều hành với giao nhiệm vụ cụ thể.
b) Cơ quan chỉ đạo: Ban Điều hành.
c) Cơ quan chủ trì: VCCI Khánh Hòa; Các doanh nghiệp; Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa.
d) Cơ quan phối hợp: Các trường Đại học, UBND các huyện có tiềm năng
đ) Số lượng: Đến năm 2025 có từ 2 - 3 tổ chức được thành lập và đưa vào vận hành.
3. Xây dựng và phát triển mạng lưới Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư

a) Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ Câu lạc bộ Hỗ trợ khởi nghiệp Khánh Hòa. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và vận hành thêm 02 câu lạch bộ Khởi nghiệp tại thành phố Cam Ranh và Thị xã Ninh Hòa.
- Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị, thành phố; Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

b) Đến năm 2025, thành lập các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Điều hành
- Cơ quan chủ trì: Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
- Cơ quan phối hợp và thực hiện: Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 – 2025.
c) Thành lập các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo tại các địa phương có đủ điều kiện.
- Cơ quan chỉ đạo: Ban Điều hành
- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Thanh niên cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan đến quản lý tài chính, kế hoạch, khoa học và công nghệ, đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 – 2025.
4. Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp và tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia, quốc tế

a) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp - TechFest Nha Trang theo định hướng kết nối quy mô vùng
- Cơ quan tham mưu: Ban Điều hành, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh lân cận; Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia; Văn phòng Đề án 844.
- Các tổ chức tham gia: 

+ Cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

+ Các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Khánh Hòa, cộng đồng khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp và học sinh sinh viên toàn tỉnh;
- Thời gian tổ chức định kỳ: 01 lần/năm
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

b) Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; Ngày hội Khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

- Cơ quan tham mưu: Ban Điều hành.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương
- Các tổ chức tham gia: Các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Khánh Hòa và cộng đồng khởi nghiệp.

- Thời gian tham gia: Theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc theo Thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

5. Hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm kinh phí hỗ trợ thuê chuyên gia trong và ngoài nước, mua bản quyền chương trình đào tạo, tham gia đào tạo tại nước ngoài,….)

a) Nội dung và đối tượng đào tạo, tập huấn: 

- Nhận thức và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ các Sở, ban, ngành và địa phương; cho các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quan tâm đối tượng phụ nữ; xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng tại các trường đại học, cao đẳng, trường, trung cấp; học sinh THPT; thanh niên nông thôn, người có việc làm chưa phù hợp toàn tỉnh

- Đào tạo, tập huấn về hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; chống hàng giả,...

- Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh toán tài chính, đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ,…các nội dung khác quan trọng và thiết thực hơn cho sự thành công của doanh nghiệp

- Đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; năng lực xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động này. Đặc biệt, chú trọng hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn sáng tạo đổi mới doanh nghiệp. 

- Đào tạo, tập huấn về vai trò, vị trí của Hội Phụ nữ trong vận động phụ nữ khởi nghiệp; vai trò của phụ nữ trong quản lý, làm chủ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát huy điểm mạnh: những lĩnh vực, ngành nghề, ý tưởng, giải pháp, công nghệ nào… giúp chị em phát huy được điểm mạnh của mình; khắc phục điểm yếu: làm thế nào để giúp chị em khắc phục điểm yếu về sức mạnh cơ bắp, thể chất, hoàn cảnh gia đình để khởi nghiệp hiệu quả.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên khi nhập học và trước khi tốt nghiệp.

b) Phương thức tổ chức: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tập huấn thông qua các hình thức: UBND tỉnh tổ chức; liên kết, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đào tạo; các tổ chức trên địa bàn tỉnh tự tổ chức.

c) Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành, Hội Phụ nữ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; VCCI Khánh Hòa
d) Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh; các và địa phương; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; các hiệp hội.

đ) Trung bình mỗi năm, tổ chức tổng cộng khoảng 10 lớp đào tạo, tập huấn (tổng cộng1000 người).

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

6. Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh
a) Chủ đề:

Chủ đề các Hội thảo/diễn đàn tổ chức tại tỉnh tập trung vào xây dựng cơ chế, chính sách liên quan thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tầm nhìn chiến lược; tư vấn, kết nối nhà đầu tư thiên thần; hỗ trợ pháp lý thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới công nghệ và bảo vệ tài sản trí tuệ, quảng bá, kết nối,… các sản phẩm khởi nghiệp; diễn đàn Phụ nữ, học sinh, sinh viên Khánh Hòa với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quản trị rủi ro trong khởi nghiệp, phát triển sản phẩm mới trong khởi nghiệp,…Ưu tiên những chủ đề giúp nhân cao nhận thức, kỹ năng và năng lực của người khởi nghiệp.

b) Định kỳ, hàng năm, UBND tỉnh tổ chức từ 1 đến 3 Hội thảo/Diễn đàn theo chủ đề hoặc đăng cai, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các hiệp hội Trung ương, các tổ chức quốc tế,… tổ chức tại Khánh Hòa.

c) Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Điều hành.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Hội LHPN tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chủ đề.

đ) Thời gian tổ chức định kỳ: Nhân Ngày Thanh niên, Ngày KH&CN Việt Nam, Ngày Doanh nhân Việt Nam

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

7. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông; …. quan tâm hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và các Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tổ chức các Hội thảo/ Diễn đàn theo từng lĩnh vực cụ thể để kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp (gọi chung là cấp ngành và địa phương)
a) Nội dung: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông;… tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tham gia xây dựng, góp ý các quy hoạch phát triển của địa phương, cơ quan; cho phép được tham dự các cuộc họp bàn về phát triển địa phương, cơ quan.
b) Chủ đề: Theo các chủ đề do cấp ngành và địa phương quyết định hoặc theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển của ngành và địa phương đó.
c) Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Ban Giám hiệu các trường.

d) Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

8. Xây dựng CSDL chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

a) Nội dung: từng bước xây dựng CSDL về các chuyên gia từng lĩnh vực để hỗ trợ tư vấn cho các Start-up hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

b) Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành.

c) Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Quốc gia, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn và các Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo tại các trường đại học, các thành phố lớn; Câu Lạc bộ và các Start-up.
d) Thời gian hoàn thành và kết nối CSDL lên Cổng thông tin KNST tỉnh: Quý IV năm 2021.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

9. Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
a) Nội dung:
Xây dựng hệ thống thông tin về các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Start-up kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài. Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài. Hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT), các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia; các quỹ khác của Trung ương và địa phương; hỗ trợ cho các nhóm Start-up kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ;…

b) Cơ quan chủ trì chỉ đạo: Ban Điều hành, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp: Mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam, các mạng lưới nhà đầu tư Start-up trong và ngoài nước; CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Khánh Hòa, không gian làm việc chung trên địa bàn Khánh Hòa.
d) Cơ quan tham mưu thực hiện: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; VCCI Khánh Hòa.
đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)
10. Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đối với hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm.
a) Nội dung:

Tổ chức các diễn đàn/ đối thoại, gặp gỡ, kết nối giữa dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nhân do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa tổ chức; giới thiệu các doanh nhân hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả dự án khởi nghiệp trong quá trình hoàn thiện, phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

c) Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

11. Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế

a) Nội dung:
Khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng trong quá trình đi lại nhận giải thưởng.

b) Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Điều hành, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
c) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.
d) Thời gian tham gia định kỳ: Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi/hội thi.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025).

12. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và hướng dẫn của các văn bản Trung ương ban hành và các văn bản khác.
a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Điều hành
b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các hội, hiệp hội; cộng đồng khởi nghiệp Khánh Hòa
c) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2021 - 2025)

13. Tổ chức sơ kết, tổng kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Điều hành
b) Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn.

c) Thời gian thực hiện:

- Sơ kết hàng năm theo quy định.
- Sơ kết giai đoạn I của Kế hoạch: Tháng 10 năm 2025.

- Tổng kết Kế hoạch: Tháng 12/2025.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Ngân sách sự nghiệp của tỉnh phân bổ hàng năm.
2. Kinh phí từ các Quỹ của nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh; các Chương trình trọng tâm, Chương trình mục tiêu của Trung ương, địa phương;

3. Kinh phí xã hội hóa, bao gồm:

a) Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Các nguồn đầu tư, hỗ trợ của Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

c) Nguồn đầu tư hợp pháp khác.

4. Kinh phí từ các tổ chức nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều hành Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
a) Tổ chức hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này và nội dung trong Đề án 844 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Định kỳ, hàng năm tổng hợp nhiệm vụ các ngành, địa phương, … xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét quyết định để thực hiện thành công Kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định hoặc theo đột xuất.

c) Chủ trì, phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông,… trong huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án 939 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Khánh Hòa với Khởi nghiệp Sáng tạo”, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Điều hành) theo quy định hoặc theo đột xuất.
3. Tỉnh đoàn Khánh Hòa
a) Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; chủ trì tham mưu tổ chức “Chương trình thanh niên khởi nghiệp” tại địa phương.

b) Chỉ đạo Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,… trong thực hiện Chương trình kết nối “Sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo vì sự phát triển Khánh Hòa”

4. Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội 
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án 1665 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Học sinh, sinh viên Khánh Hòa với Khởi nghiệp Sáng tạo”, hướng dẫn các trường, các Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,… tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức tại ngành, trường mình. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Điều hành) theo quy định hoặc theo đột xuất.
5. Sở Tài chính hướng dẫn Ban Điều hành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội,… trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện hàng năm; tổ chức thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
6. Sở Kế hoạch - Đầu tư
a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Ban Điều hành trong đào tạo, tập huấn các kiến thức liên quan đến thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp…..

b) Trong quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp phát hiện các doanh nghiệp có ý tưởng mới, phối hợp Ban Điều hành tiếp cận, hướng dẫn kết nối, hỗ trợ để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Điều hành, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn, Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH tỉnh, … tổ chức thực hiện Kế hoạch và chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm trong khung Kế hoạch này và phân công bổ sung (nếu có).

8. Báo Khánh Hòa, Đài Phát Thanh - Truyền hình, Tạp chí Khoa học Công nghệ & Sáng tạo: Chịu trách nhiệm phối hợp Ban Điều hành xây dựng kịch bản, thực hiện Chuyên mục Khởi nghiệp Sáng tạo hiệu quả.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
a) Phối hợp với Ban Điều hành, các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung Kế hoạch này được thực hiện trên địa bàn địa phương. 

c) Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch này tại địa phương. Trước mắt, UBND thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương mình; hỗ trợ các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo đã thành lập tại địa phương phát triển mạnh mẽ.

c) Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, giáo dục địa phương, Hội Phụ nữ, huyện, thị, thành đoàn, hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện về xây dựng, phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

d) Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại,…tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

10. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa
a) Phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

b) Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và tham gia đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

C
) Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
11. Đề nghị các đối tác có hợp tác khung với Khánh Hòa quan tâm cộng tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng như thường xuyên tư vấn, trao đổi cùng Khánh Hòa thực hiện thành công Kế hoạch này.

Trong đó, đề nghị Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia quan tâm thành lập Không gian làm việc chung tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

12. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh (thông qua Tổ trưởng Ban Điều hành) xem xét điều chỉnh Kế hoạch theo tình hình thực tế và giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh./.
PHỤ LỤC
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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	Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội LHPNVN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Tài chính, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
	

	2
	Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Khánh Hòa – TechFest Nha Trang
	Định kỳ hàng năm từ 2021 - 2025
	Ban Điều hành
	Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các Sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố; các Câu Lạc bộ khởi nghiệp, các Vườn ươm ý tưởng khởi nghiệp
	Kết hợp xã hội hóa

	IV
	ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA KHỞI NGHIỆP VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

	1
	Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh: 50 chuyên gia
	- Giai đoạn I (2021 - 2025): 20 chuyên gia.

- Giai đoạn II (2021 - 2025): 30 chuyên gia
	Ban Điều hành
	Sở GD-ĐT, Sở LĐTBXH, Nội vụ, Sở Tài chính, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, BCN các Câu Lạc bộ, Giám đốc các Vườn ươm; các trung tâm đào tạo chuyên gia khởi nghiệp.
	

	2
	Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	5lớp/ 250 người/ năm
	Ban Điều hành
	Sở Lao động Thương binh - Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các trung tâm chuyên đào tạo khởi nghiệp và chuyên gia khởi nghiệp
	

	3
	Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh (mỗi trường tổ chức 2 lớp/năm)
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Ban Giám hiệu các trường đại học
	Ban Điều hành, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Trung tâm HCC- XTĐT, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNVVN tỉnh
	

	4
	Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh (mỗi trường tổ chức 2lớp/năm)
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Sở Lao động Thương binh - Xã hội
	Ban Điều hành, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam
	

	5
	Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (mỗi trường tổ chức một lớp/ năm)
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	Ban Điều hành, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam
	

	6
	Đào tạo và hướng dẫn các văn bản luật liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp (thủ tục pháp lý, quản trị nhân sự, tài chính, thuế, các chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách khuyến khích hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,…) (mỗi năm tổ chức một lớp)
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	Ban Điều hành, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, cộng đồng khởi nghiệp Khánh Hòa
	

	V
	TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO/DIỄN ĐÀN/CHƯƠNG TRÌNH VỀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

	2
	Diễn đàn “Học sinh, Sinh viên với khởi nghiệp Sáng tạo” theo chủ đề hàng năm
	Năm 2022 và các năm tiếp theo
	Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội
	Ban Điều hành, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành; các CLB, các trường đại học, cao đẳng.
	

	3
	Diễn đàn “Doanh nghiệp Khánh Hòa với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” theo chủ đề hàng năm
	Năm 2022 và các năm tiếp theo
	Trung tâm HCC- XTĐT 
	Ban Điều hành, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
	

	4
	Hội thảo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, sản phẩm mới và đổi mới công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo hàng năm
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Ban Điều hành, Sở Khoa học & Công nghệ
	Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành
	

	VI
	XÂY DỰNG VĂN BẢN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

	1
	Tổ chức xây dựng các văn bản của tỉnh nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương
	Xuyên suốt

(2021 - 2025)
	Ban Điều hành
	Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành; các CLB 
	


DỰ THẢO








